議案名:地域の隠れた魅力活用事業

更新日:2025年 9月26日

次年度への引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 悪天候時の予備計画構築が少し遅くなってしまった。 |
| 引継ぎ1 | 協議段階から様々な状況を想定して構築した方が、より事業内容を作りこむことができるので、早めに検討を深めることが必要です。 |
| 【事前広報面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | イベントの事務局と広報協力が十分にできなかった。 |
| 引継ぎ1 | 協力してもらうのであれば、より主体的・積極的に広報依頼をするなど働きかけが必要だったと思われます。 |
| 【事前準備の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 扱う物(イチジク)の収穫時期の都合上、直前までリハーサルができなかった。 |
| 引継ぎ1 | 収穫時期は変えようがないが、イチジク農家により詳しく聞取りをする等、実物が無くても様々な想定・検討を進めることも大事です。 |
| 問題点2 | イチジクの調理メニューが、その価格設定に見合っていないとリハーサル時に判明した。 |
| 引継ぎ2 | 本番前のリハーサルで判明したのはよかったが、計画段階でのさらなる調査・検討が必要だったと思われます。 |
| 【事業当日の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 皆が遠慮して休憩をしっかりと取れなかった。 |
| 引継ぎ1 | 取りまとめする人がリーダーシップを発揮し、交代で休憩をしっかりとれるようにした方が良い。 |
| 問題点2 | アンケートボードでのアンケートはそれなりに回答を得られたが、Ｇｏｏｇｌｅフォームでの回答はあまり回答数を得られなかった。 |
| 引継ぎ2 | より積極的にアンケート依頼をしたり、より回答を促すような仕組みが必要と思われます。 |