議案名:にいがた防災バンクの普及事業

更新日:2025年 10月29日

次年度への引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 前年度からの引継ぎ、議案上程を経過して事業として活動を開始するため1月1日から議案審議通過までの期間の間に災害が起きた場合、にいがた防災バンクを有効活用することが難しいと考えます。 |
| 引継ぎ1 | 事業の報告、引継ぎを早めに行い、次年度の1月1日から活動を開始できるような計画が必要と考えます。 |
| 問題点2 | LINEオープンチャットはプライバシー保護の面や情報発信の容易さ、管理の容易さ等では有用性が高いと考えますが、にいがた防災バンクの主目的である迅速な支援のための事前ボランティア登録への導線は1段階多くなるため活用方法は再検討する必要があると考えます。 |
| 引継ぎ2 | にいがた防災バンクの登録はGoogleフォーム等で行い、その他に防災情報の発信活動や発災した際の連絡方法としてLINEオープンチャットを活用する等、それぞれで運営すると効果的だと考えます。 |
| 問題点3 | LINEオープンチャットでは管理者が参加者の名前を変更することができないため、参加者の所属LOMと氏名を管理することが難しかった。 |
| 引継ぎ3 | LINEオープンチャットを活用する場合は、参加の承認をする際所属LOMと個人名の入力を徹底していただく必要があると考えます。もしくは、管理者が参加者の名前を変更できるツールを活用する必要があります。 |
| 【広報面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | ビデオメッセージを各LOM理事会や例会で放映していただきましたが、効果的ではなかったと考えます。 |
| 引継ぎ1 | 委員会メンバーをより多く巻き込み、各LOMの理事会、例会等の機会で広報活動をすることが効果的だと考えます。 |
| 【事前準備の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 議案構築段階で新潟県内各LOMの名簿を用意していなかったため、LINEオープンチャットに参加していないメンバーの管理が難しかった。 |
| 引継ぎ1 | 議案構築段階で新潟県内各LOMメンバーの名簿を管理し、スムーズにLINEオープンチャットへ招待できるように準備する必要があると考えます。 |
| 【事業当日の問題・引継ぎ事項】 | |